## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2018.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018. | [5 empty] | IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO $ 7'945,938.80
No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD
|  | ANALITICO DE | EN EL |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  |  | DE
|  | PROYECTOS | TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 933385.85 | 280015.75 | 20% | 30% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 933385.85 | 280015.75
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.1 | 278019.33 | 20% | 30% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.19 | 278164.86 | 20% | 30% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 1853947.29 | 556184.19
| TOTALES: | 2787333.14 | 836199.94
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.