## A-12
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO:
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | EN EL | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | 349713.98 | 349713.98 | 349713.98 | 100% | 100% | 1 | EDIFICIO | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61203 02 15 | 349713.98 | 349713.98 | 349713.98
61203 02 25 30.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | 2499667.48 | 1249833.74 | 1249833.74 | 40% | 50% | 357.54 | M2 | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61203 02 25 30 | 2499667.48 | 1249833.74 | 1249833.74
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTTO
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | 933538.22 | 933538.22 | 933538.22 | 100% | 100% | 3522.46 | M2 | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61204 02 15 | 933538.22 | 933538.22 | 933538.22
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 493000 | 147900 | 147900 | 50% | 30% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 493000 | 147900 | 147900
61406 02 15.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
02 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 150000 | 96276.11 | 212276.11 | 78% | 141.5% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
| SUBTOTAL 61406 02 15 | 150000 | 96276.11 | 212276.11
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 933385.85 | 431778.97 | 711794.72 | 20% | 76.26% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 11508800 | 5373367.48 | 5373367.48 | 50% | 46.69% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 344248.87 | 279454.5 | 279454.5 | 100% | 81.18% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 1794589.32 | 861965.06 | 861965.06 | 40% | 48.03% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 14581024.04 | 6946566.01 | 7226581.76
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.1 | 648711.78 | 926731.11 | 20% | 100% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.19 | 0 | 278164.86 | 20% | 30% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 929454.64 | 797292.63 | 797292.63 | 90% | 85.78% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 902480 | 270744 | 270744 | 30% | 30% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 882241.69 | 264672.5 | 264672.5 | 30% | 30% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 4568123.62 | 1981420.91 | 2537605.1
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 978042.54 | 621107.73 | 621107.73 | 70% | 63.51% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 1206498.32 | 361949.5 | 361949.5 | 50% | 30% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 3885098.08 | 1165529.42 | 1165529.42 | 50% | 30% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 6069638.94 | 2148586.65 | 2148586.65
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 14384105.84 | 7781765.18 | 7781765.18 | 50% | 54.1% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | 15581422.44 | 7790711.22 | 7790711.22 | 50% | 50% | 42200 | M2 | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 30 | 29965528.28 | 15572476.4 | 15572476.4
| TOTALES: | 59610234.56 | 29426312.02 | 30378511.96
________________________________________________________
C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________________________
C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## J A-12
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |  |  | ANEXO 13
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.
NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | MERCADO MUNICIPAL | OBRA CONCLUIDA
61203 02 25 30.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | GUAYMAS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTTO
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | OBRA CONCLUIDA
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | EJIDO EL CHORIZO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61406 02 15.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
02 CP FMD | ESTUDIOS Y PROYECTOS | GUAYMAS | EN PROCESO
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | BLVD. FELIX SERNA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | COL. LOMA BONITA, CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO Y CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | VICAM PUEBLO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO, CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO Y XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | BLVD. LOMAS DE CORTES Y COLONIA MIRAMAR | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION