## A-13
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO 13
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. |  | Periodo: Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2018
CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. BBVA BANCOMER 0111414569
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio |  |  |  | 0
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de Enero al 30 de Junio de 2018 |  |  |  | 22487816.4
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Junio de 2018 |  |  |  | 12118448.47
Ingresos por Ejercer: |  |  |  | 10369367.93
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2018 |  |  |  | 10415796.88
Importe a Justificar: |  |  |  | -46428.95
Número de Obra | Descripción del Gasto por Rubros | Importe Presupuestado | Importe Ejercido Acumulado al Trimestre | Variación | % Por Rubro
| 61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO |  |  |  | 1.22%
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 493000 | 147900 | 345100
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 493000 | 147900 | 345100
| 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 59.63%
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 933385.85 | 711794.72 | 221591.13
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 11508800 | 5373367.48 | 6135432.52
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 344248.87 | 279454.5 | 64794.37
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 1794589.32 | 861965.06 | 932624.26
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 14581024.04 | 7226581.76 | 7354442.28
| 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 20.94%
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.11 | 926731.11 | -1.1642e-10
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.19 | 278164.86 | 649051.33
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 929454.64 | 797292.63 | 132162.01
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 902480 | 270744 | 631736
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 882241.69 | 264672.5 | 617569.19
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 4568123.63 | 2537605.1 | 2030518.53
| 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS |  |  |  | 17.73%
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 978042.54 | 621107.73 | 356934.81
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 1206498.32 | 361949.5 | 844548.82
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 3885098.08 | 1165529.42 | 2719568.66
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 6069638.94 | 2148586.65 | 3921052.29
| 3000 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |  |  | 0.4768%
S/N | GASTOS INDIRECTOS PARA EL FISMDF 2018 | 100000 | 57774.96 | 42225.04
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 100000 | 57774.96 | 42225.04
TOTAL: |  | 25811786.61 | 12118448.47 | 13693338.14 | 100%
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
___________________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
_______________________________
TESORERO MUNICIPAL
C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES
___________________________________
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS