## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.
NUMERO DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DEL RECURSO
|  | ANALITICO DE | EN EL | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF.
|  | PROYECTOS | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (I CONVENIO)
OFICIO AUTORIZACION SH-NC-18-034
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | 2499667.48 | 1249833.74 | 1249833.74 | 40% | 50% | 357.54 | M2 | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 14384105.84 | 7781765.18 | 7781765.18 | 50% | 54.1% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | 15581422.44 | 7790711.22 | 7790711.22 | 50% | 50% | 42200 | M2 | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| TOTALES: | 32465195.76 | #REF! | 16822310.14