## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA FISMDF 2018
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. |  |  |  | IMPORTE RECIBIDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE $ 22'487,816.40
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | EJERCIDO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | EN EL |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 493000 | 147900 | 50% | 30% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 493000 | 147900
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 933385.85 | 431778.97 | 20% | 76.26% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 11508800 | 5373367.48 | 50% | 46.69% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 344248.87 | 279454.5 | 100% | 81.18% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 1794589.32 | 861965.06 | 40% | 48.03% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 14581024.04 | 6946566.01
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.1 | 648711.78 | 20% | 100% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.19 | 0 | 20% | 30% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 929454.64 | 797292.63 | 90% | 85.78% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 902480 | 270744 | 30% | 30% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 882241.69 | 264672.5 | 30% | 30% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 4568123.62 | 1981420.91
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 978042.54 | 621107.73 | 70% | 63.51% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 1206498.32 | 361949.5 | 50% | 30% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 3885098.08 | 1165529.42 | 50% | 30% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 6069638.94 | 2148586.65
| TOTALES: | 25711786.6 | 11224473.57