## ANEXO-12
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO:
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | EN EL | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
16 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DIGNOS EN LA COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 2 CUARTOS EN LA COL. 23 DE MARZO Y 2 CUARTOS EN LA COL. 18 DE NOVIEMBRE | 761103.76 | 380551.88 | 380551.88 | 70% | 50% | 4 | CUARTOS | 16 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
22 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN: LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | 1459992.97 | 437997.89 | 437997.89 | 15% | 30% | 15 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 2221096.73 | 818549.77 | 818549.77
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | 349713.98 | 0 | 349713.98 | 100% | 100% | 1 | EDIFICIO | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61203 02 15 | 349713.98 | 0 | 349713.98
61203 02 25 30.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | 2499667.48 | 0 | 1249833.74 | 10% | 50% | 357.54 | M2 | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61203 02 25 30 | 2499667.48 | 0 | 1249833.74
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 493000 | 345100 | 493000 | 100% | 100% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61205 02 25 11 | 493000 | 345100 | 493000
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTTO
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | 933538.22 | 0 | 933538.22 | 100% | 100% | 3522.46 | M2 | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61204 02 15 | 933538.22 | 0 | 933538.22
61406 02 15.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
02 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 150000 | 57188 | 269464.11 | 78% | 179.6% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
| SUBTOTAL 61406 02 15 | 150000 | 57188 | 269464.11
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 1135245.98 | 423451.25 | 1135245.97 | 100% | 100% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 12218800 | 6845432.51 | 12218799.99 | 100% | 100% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 344248.87 | 64794.37 | 344248.87 | 100% | 100% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 1794589.32 | 932624.26 | 1794589.32 | 100% | 100% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COL. RASTRO PLAYA | 780941.43 | 234282.43 | 234282.43 | 30% | 30% | 322.7 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 16273825.6 | 8500584.82 | 15727166.58
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.1 | 0 | 926731.11 | 100% | 100% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.19 | 596540.46 | 874705.32 | 100% | 94.34% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 929454.64 | 132162 | 929454.63 | 100% | 100% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
11 Y 12 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM SWITCH Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN POTAM | 894313.6 | 894313.6 | 894313.6 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 902480 | 400641.15 | 671385.15 | 80% | 74.39% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 882241.69 | 617569.19 | 882241.69 | 100% | 100% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | 3484608.91 | 2106474.13 | 2106474.13 | 60% | 60.45% | 822.94 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 1596681.7 | 856464.45 | 856464.45 | 50% | 53.64% | 1346.52 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
20 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERÍA EN EJIDO NICOLÁS BRAVO | 650949.8 | 195284.94 | 195284.94 | 30% | 30% | 1 | TANQUE | 200 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 11194677.63 | 5799449.92 | 8337055.02
61414 02 25 24.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
C-00159/0165 | REHABILITACIÓN DE PLAZA 13 DE JULIO EN COL. CENTRO | 1496892.99 | 748446.5 | 748446.5 | 20% | 50% | 1 | PLAZA | 200 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61414 02 25 24 | 1496892.99 | 748446.5 | 748446.5
61418 02 25 24.-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00159/0166 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE VÁZQUEZ CORONADO Y T.B. SAHAGÚN EN COL. MISIÓN DEL SOL | 504571.81 | 151371.54 | 151371.54 | 60% | 30% | 1 | CANCHA | 500 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0167 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COL. PLAYA DE CORTES | 411871.62 | 205935.81 | 205935.81 | 5% | 50% | 1 | CANCHA | 350 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0168 | CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN SAN GERMÁN (II ETAPA) | 263693.68 | 164832.82 | 164832.82 | 50% | 62.51% | 1 | CANCHA | 250 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0169 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN FRACC. MARSELLAS, GUAYMAS | 250162.68 | 125081.34 | 125081.34 | 5% | 50% | 1 | CANCHA | 300 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 61418 02 25 24 | 1430299.79 | 647221.51 | 647221.51
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 978042.54 | 356934.81 | 978042.54 | 100% | 100% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 1206498.32 | 844548.82 | 1206498.32 | 100% | 100% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 3885098.08 | 477938 | 1643467.42 | 50% | 42.3% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
19 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | 1059299.4 | 682731.81 | 682731.81 | 65% | 64.45% | 271.71 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 7128938.34 | 2362153.44 | 4510740.09
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 126958.08 | 126958.08 | 126958.08 | 100% | 100% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 126958.08 | 126958.08 | 126958.08
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 14384105.84 | 6475382.55 | 14257147.73 | 100% | 99.12% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | 15581422.44 | 2792231.54 | 10582942.76 | 90% | 67.92% | 42200 | M2 | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
| SUBTOTAL 61422 02 25 30 | 29965528.28 | 9267614.09 | 24840090.49
0005 62513 02 11.- SEMAFORIZACIÓN
03 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. COSTA AZUL | 799240 | 799240 | 799240 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
05 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO DE ESQUINA DE GASOLINERA BLVD. BENITO JUÁREZ II ETAPA | 583132 | 583132 | 583132 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
07 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO AL VARADERO | 841765.6 | 841766.3 | 841766.3 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| SUBTOTAL 0005 62513 02 11 | 2224137.6 | 2224138.3 | 2224138.3
| TOTALES: | 76488274.72 | 30897404.43 | 61275916.39
________________________________________________________
C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
PRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________________________
C. C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## JUST-ANEXO 12
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |  |  | ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
16 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DIGNOS EN LA COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 2 CUARTOS EN LA COL. 23 DE MARZO Y 2 CUARTOS EN LA COL. 18 DE NOVIEMBRE | COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 23 DE MARZO Y COL. 18 DE NOVIEMBRE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN: LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | MERCADO MUNICIPAL | OBRA CONCLUIDA
61203 02 25 30.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61205 02 25 11.- EQUIPAMIENTO
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | EJIDO EL CHORIZO | OBRA CONCLUIDA
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTTO
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | OBRA CONCLUIDA
61406 02 15.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
02 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | VARIOS PUNTOS
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | OBRA CONCLUIDA
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | OBRA CONCLUIDA
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | BLVD. FELIX SERNA | OBRA CONCLUIDA
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | OBRA CONCLUIDA
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COL. RASTRO PLAYA | CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y COL. RASTRO PLAYA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | OBRA CONCLUIDA
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | OBRA CONCLUIDA
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | COL. LOMA LINDA, CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO Y EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | OBRA CONCLUIDA
11 Y 12 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM SWITCH Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN POTAM | VICAM SWITCH Y POTAM | OBRA CONCLUIDA
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | VICAM PUEBLO | OBRA CONCLUIDA
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | OBRA CONCLUIDA
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | OBRA CONCLUIDA
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
20 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERÍA EN EJIDO NICOLÁS BRAVO | EJIDO NICOLÁS BRAVO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61414 02 25 24.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
C-00159/0165 | REHABILITACIÓN DE PLAZA 13 DE JULIO EN COL. CENTRO | COL. CENTRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61418 02 25 24.-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
C-00159/0166 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE VÁZQUEZ CORONADO Y T.B. SAHAGÚN EN COL. MISIÓN DEL SOL | CALLE VÁZQUEZ CORONADO Y T.B. SAHAGÚN EN COL. MISIÓN DEL SOL | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
C-00159/0167 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COL. PLAYA DE CORTES | COL. PLAYA DE CORTES | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
C-00159/0168 | CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN SAN GERMÁN (II ETAPA) | EN SAN GERMÁN (II ETAPA) | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
C-00159/0169 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN FRACC. MARSELLAS, GUAYMAS | FRACC. MARSELLAS, GUAYMAS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA Y EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | OBRA CONCLUIDA
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | OBRA CONCLUIDA
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO Y EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 15.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | GUAYMAS NORTE | OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 30.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | GUAYMAS NORTE | OBRA CONCLUIDA
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | VILLAS DE MIRAMAR Y LOMAS DE CORTEZ | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
0005 62513 02 11.- SEMAFORIZACIÓN
03 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. COSTA AZUL | BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. COSTA AZUL | OBRA CONCLUIDA
05 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO DE ESQUINA DE GASOLINERA BLVD. BENITO JUÁREZ II ETAPA | ESQUINA DE GASOLINERA BLVD. BENITO JUÁREZ II ETAPA | OBRA CONCLUIDA
07 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO AL VARADERO | EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO AL VARADERO | OBRA CONCLUIDA