## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA, EJERCICIO 2018.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. |  |  |  | RECURSO FEDERAL RECIBIDO: $ 37'479,694.00
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
16 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DIGNOS EN LA COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 2 CUARTOS EN LA COL. 23 DE MARZO Y 2 CUARTOS EN LA COL. 18 DE NOVIEMBRE | 761103.76 | 380551.88 | 761103.76 | 100% | 100% | 4 | CUARTOS | 16 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
22 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN: LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | 1459992.97 | 1021995.08 | 1459992.97 | 100% | 100% | 15 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 493000 | 0 | 493000 |  | 100% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 1135245.97 | 0 | 1135245.97 | 100% | 100% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 12218799.99 | 0 | 12218799.99 | 100% | 100% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 344248.87 | 0 | 344248.87 | 100% | 100% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 1794589.32 | 0 | 1794589.32 | 100% | 100% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COL. RASTRO PLAYA | 780941.42 | 546658.99 | 780941.42 | 100% | 100% | 322.7 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
23 CP FISMDF | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LOMA LINDA | 68155.74 | 68155.74 | 68155.74 | 100% | 100% | 150 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 926731.11 | 0 | 926731.11 | 100% | 100% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 927216.17 | 52510.85 | 927216.17 | 100% | 100% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 929454.63 | 0 | 929454.63 | 100% | 100% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
11 Y 12 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM SWITCH Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN POTAM | 894313.6 | 0 | 894313.6 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 902479.99 | 231094.84 | 902479.99 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 882241.69 | 0 | 882241.69 | 100% | 100% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | 3484608.92 | 1378134.79 | 3484608.92 | 100% | 100% | 822.94 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 1596681.7 | 740217.25 | 1596681.7 | 100% | 100% | 1346.52 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
20 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERÍA EN EJIDO NICOLÁS BRAVO | 650949.8 | 455664.86 | 650949.79 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 200 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 978042.54 | 0 | 978042.54 | 100% | 100% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 1206498.32 | 0 | 1206498.32 | 100% | 100% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 3885098.08 | 2241630.64 | 3885101.06 | 100% | 100% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
19 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | 1059299.41 | 376567.6 | 1059299.41 | 100% | 100% | 271.71 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
GRAN TOTAL |  | 37379694 | 7493182.52 | 37379696.97