## 61425 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
15 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA | 100000 | 25030 | 0 | 0 | 25030 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61425 02 11 | 100000 | 25030 | 0 | 0 | 25030
| TOTALES: | 100000 | 25030 | 0 | 0 | 25030
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61424 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
25 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS) | 654845.21 | 163711.3 | 0 | 0 | 163711.3 | 0% | 0% | VARIOS | EQUIPOS | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
26 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.) | 84194.38 | 21048.6 | 0 | 0 | 21048.6 | 0% | 0% | VARIOS | EQUIPOS | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
27 | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 664200.15 | 142111.01 | 0 | 0 | 142111.01 | 0% | 0% | VARIOS | PROYEC | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61424 02 25 11 | 1403239.74 | 326870.91 | 0 | 0 | 326870.91
| TOTALES: | 1403239.74 | 326870.91 | 0 | 0 | 326870.91
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61422 02 25 23 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 7693725.5 | 1923431.37 | 0 | 0 | 1923431.37 | 0% | 0% | 5340 | M2 | 13000 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 3109380 | 777345 | 0 | 0 | 777345 | 0% | 0% | 2144 | M2 | 164 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 4196894.5 | 1049223.62 | 0 | 0 | 1049223.62 | 0% | 0% | 2894.41 | M2 | 120 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA. | 15000000 | 3762508.11 | 0 | 0 | 3762508.11 | 0% | 0% | 10320 | M2 | 3650 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 23 | 30000000 | 7512508.1 | 0 | 0 | 7512508.1
| TOTALES: | 30000000 | 7512508.1 | 0 | 0 | 7512508.1
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61422 02 25 12 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FTAR | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | ESTATAL A.P. | LIC. PUB. NAC.
1 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | EMPLEO TEMPORAL | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FOPAM | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FAIMUN | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PISO FIRME | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCIONES DIVERSAS | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PDZP | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | ESTATAL DIRECTO | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PIDED | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | VIVIENDA PROGRESIVA | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | TECHO DIGNO | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12.05 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FOPEDEP | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 12 | 144.05 | 36.05 | 0 | 0 | 36.05
| TOTALES: | 144.05 | 36.05 | 0 | 0 | 36.05
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61422 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 9354931.57 | 2338732.9 | 0 | 0 | 2338732.9 | 0% | 0% | 3993.15 | M2 | 599 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y CIRCUITO LAS PLAZAS FRACC. LAS PLAZAS GUAYMAS SONORA | 2338732.9 | 584683.22 | 0 | 0 | 584683.22 | 0% | 0% | 1278 | M2 | 183 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 11693664.47 | 2923416.12 | 0 | 0 | 2923416.12
| TOTALES: | 11693664.47 | 2923416.12 | 0 | 0 | 2923416.12
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61422 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
04 CP FMD/2018 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE | 0 | 376228.31 | 376228.31 | 376228.31 | 0 | 100% | 100% | 920 | M2 | 3500 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61421 02 11 | 0 | 376228.31 | 376228.31 | 376228.31 | 0
| TOTALES: | 0 | 376228.31 | 376228.31 | 376228.31 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61421 02 25 23 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO
4 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0% | 0% | 3800 | M2 | 5000 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61421 02 25 23 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
| TOTALES: | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61421 02 25 16 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO
1 | Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo | 156250 | 39062.45 | 0 | 0 | 39062.45 | 0% | 0% | 954 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
2 | Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres | 300625 | 75156.25 | 0 | 0 | 75156.25 | 0% | 0% | 3717 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
3 | Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas | 108125 | 27031.25 | 0 | 0 | 27031.25 | 0% | 0% | 1493.71 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
4 | Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima | 565000 | 147928.05 | 0 | 0 | 147928.05 | 0% | 0% | 3034 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61421 02 25 16 | 1130000 | 289178 | 0 | 0 | 289178
| TOTALES: | 1130000 | 289178 | 0 | 0 | 289178
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61421 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO
14 | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP) | 1130000 | 282500 | 0 | 0 | 282500 | 0% | 0% | 4 | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | APORT. MPAL PREP | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61421 02 11 | 1130000 | 282500 | 0 | 0 | 282500
| TOTALES: | 1130000 | 282500 | 0 | 0 | 282500
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61419 02 25 15 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
1 | Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal | 452000 | 113000 | 0 | 0 | 113000 | 0% | 0% | 1 | CANCHA | 260 | HABITANTES | HABITAT | ADJ. DIR.
2 | Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez | 452000 | 113662.4 | 0 | 0 | 113662.4 | 0% | 0% | 1 | CANCHA | 180 | HABITANTES | HABITAT | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 25 15 | 904000 | 226662.4 | 0 | 0 | 226662.4
| TOTALES: | 904000 | 226662.4 | 0 | 0 | 226662.4
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61419 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
6 | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0% | 0% | VARIAS | CANCHAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
7 | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0% | 0% | 5 | PLAZAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
12 | APORTACIÓN HÁBITAT | 904000 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0% | 0% | 2 | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61419 02 11 | 1304000 | 326000 | 0 | 0 | 326000
| TOTALES: | 1304000 | 326000 | 0 | 0 | 326000
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61415 02 25 18 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
11 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR-CONAGUA) | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APAUR | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61415 02 25 18 | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
| TOTALES: | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61415 02 15 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
11 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR-CONAGUA) | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APORT MPAL. APAUR | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61415 02 15 | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
| TOTALES: | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61413 02 25 17 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 25 17.- APAZU
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61413 02 25 17.- APAZU
1 | OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APAZU | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61413 02 25 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
| TOTALES: | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61413 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 11.- APAZU
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61413 02 11.- APAZU
1 | OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APORT MPAL. APAZU | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61413 02 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
| TOTALES: | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61410 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
6 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA | 491900 | 122975 | 0 | 0 | 122975 | 0% | 0% | 500 | ML | 80 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
7 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA | 358850 | 89712.5 | 0 | 0 | 89712.5 | 0% | 0% | 270 | ML | 80 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
8 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO | 493162.97 | 123693.92 | 0 | 0 | 123693.92 | 0% | 0% | 370 | ML | 120 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 1343912.97 | 336381.42 | 0 | 0 | 336381.42
| TOTALES: | 1343912.97 | 336381.42 | 0 | 0 | 336381.42
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61409 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
15 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA | 856206.29 | 214051.57 | 0 | 0 | 214051.57 | 0% | 0% | 700 | ML | 173 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
16 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 395413.66 | 98853.41 | 0 | 0 | 98853.41 | 0% | 0% | 362 | ML | 83 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
17 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 219771.68 | 54942.92 | 0 | 0 | 54942.92 | 0% | 0% | 200 | ML | 87 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
18 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS | 124158.9 | 31039.73 | 0 | 0 | 31039.73 | 0% | 0% | 102 | ML | 45 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
19 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 522618.73 | 130654.68 | 0 | 0 | 130654.68 | 0% | 0% | 433 | ML | 173 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
20 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIRADOR | 79790.43 | 19947.61 | 0 | 0 | 19947.61 | 0% | 0% | 50 | ML | 7 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
21 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM | 4777750.03 | 1196530.22 | 0 | 0 | 1196530.22 | 0% | 0% | 3295 | ML | 740 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 6975709.72 | 1746020.14 | 0 | 0 | 1746020.14
| TOTALES: | 6975709.72 | 1746020.14 | 0 | 0 | 1746020.14
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61408 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
9 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 258320.55 | 258320.55 | 0 | 0 | 258320.55 | 0% | 0% | 362 | ML | 83 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
10 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 163675.44 | 163675.44 | 0 | 0 | 163675.44 | 0% | 0% | 200 | ML | 90 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
11 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS | 78807.12 | 78807.12 | 0 | 0 | 78807.12 | 0% | 0% | 102 | ML | 45 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
12 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 364222.1 | 364222.1 | 0 | 0 | 364222.1 | 0% | 0% | 173 | ML | 46 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
13 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA | 2990641.63 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0% | 0% | 10049.89 | ML | 1941 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
14 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. | 6266971.09 | 433844.29 | 0 | 0 | 433844.29 | 0% | 0% | 3532.33 | ML | 1656 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
01 CP FISMDF | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 784826.77 | 235448.03 | 235448.03 | 549378.74 | 50% | 30% | 2731.56 | ML | 250 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 10122637.93 | 2533696.27 | 235448.03 | 235448.03 | 2298248.24
| TOTALES: | 10122637.93 | 2533696.27 | 235448.03 | 235448.03 | 2298248.24
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61406 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
16 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 500000 | 125150 | 0 | 0 | 125150 | 0% | 0% | VARIOS | PROY | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61406 02 11 | 500000 | 125150 | 0 | 0 | 125150
| TOTALES: | 500000 | 125150 | 0 | 0 | 125150
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61404 02 25 30 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO
1 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 1645696.04 | 411425 | 0 | 0 | 411425 | 0% | 0% | 2700 | M2 | 300 | BENEFICIARIOS | FORTAFIN | LIC. X INVITACION
| SUBTOTAL 61404 02 25 30 | 1645696.04 | 411425 | 0 | 0 | 411425
| TOTALES: | 1645696.04 | 411425 | 0 | 0 | 411425
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61404 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
01 CP | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 4350000 | 1089372.72 | 130971.82 | 130971.82 | 958400.9 | 4% | 12.02% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
02 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES | 250000 | 62500 | 125454 | 125454 | -62954 | 50% | 200.7% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61404 02 11 | 4600000 | 1151872.72 | 256425.82 | 256425.82 | 895446.9
| TOTALES: | 4600000 | 1151872.72 | 256425.82 | 256425.82 | 895446.9
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61401 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN
4 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE. | 124750.06 | 31251.94 | 0 | 0 | 31251.94 | 0% | 0% | 99.8 | ML | 300 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR
5 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA | 90000 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0% | 0% | 90 | ML | 150 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR
| SUBTOTAL 61401 02 11 | 214750.06 | 53751.94 | 0 | 0 | 53751.94
| TOTALES: | 214750.06 | 53751.94 | 0 | 0 | 53751.94
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61207 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
23 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 187098.62 | 46830.78 | 0 | 0 | 46830.78 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
24 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL | 187098.62 | 46830.79 | 0 | 0 | 46830.79 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61207 02 25 11 | 374197.24 | 93661.57 | 0 | 0 | 93661.57
| TOTALES: | 374197.24 | 93661.57 | 0 | 0 | 93661.57
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61206 02 25 29 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61206 02 25 29.- FONDEN
1 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDEN | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61206 02 25 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
| TOTALES: | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61203 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
22 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO | 561295.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 25 11 | 561295.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES: | 561295.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61203 02 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 200000 | 428133.48 | 53036.59 | 53036.59 | 375096.89 | 7% | 12.39% | 5 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
9 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL | 150000 | 65642.37 | 0 | 0 | 65642.37 | 0% | 0% | 5 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
10 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL. | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | PLANTELES | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 11 | 500000 | 493775.85 | 53036.59 | 53036.59 | 440739.26
| TOTALES: | 500000 | 493775.85 | 53036.59 | 53036.59 | 440739.26
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## 61102 02 25 11 ok
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
3 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA | 4400000 | 1102145 | 0 | 0 | 1102145 | 0% | 0% | 40 | CUARTOS | 164 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
4 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS | 4400000 | 1102145 | 0 | 0 | 1102145 | 0% | 0% | 40 | CUARTOS | 164 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
5 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO. | 5500000 | 1375000 | 0 | 0 | 1375000 | 0% | 0% | 50 | CUARTOS | 205 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 14300000 | 3579290 | 0 | 0 | 3579290
| TOTALES: | 14300000 | 3579290 | 0 | 0 | 3579290
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

## ANEXO-12 PPTO MODIF AL TRIM
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 12
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. |  |  |  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO:
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS (ANUAL) | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
3 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA | 4400000 | 1102145 | 0 | 0 | 1102145 | 0% | 0% | 40 | CUARTOS | 164 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
4 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS | 4400000 | 1102145 | 0 | 0 | 1102145 | 0% | 0% | 40 | CUARTOS | 164 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
5 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO. | 5500000 | 1375000 | 0 | 0 | 1375000 | 0% | 0% | 50 | CUARTOS | 205 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 14300000 | 3579290 | 0 | 0 | 3579290
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
03 CP | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 200000 | 428133.48 | 53036.59 | 53036.59 | 375096.89 | 7% | 12.39% | 5 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
9 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL | 150000 | 65642.37 | 0 | 0 | 65642.37 | 0% | 0% | 5 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
10 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL. | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | PLANTELES | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 11 | 500000 | 493775.85 | 53036.59 | 53036.59 | 440739.26
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
22 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO | 561295.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 25 11 | 561295.92 | 0 | 0 | 0 | 0
61206 02 25 29.- FONDEN
1 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDEN | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61206 02 25 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
23 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 187098.62 | 46830.78 | 0 | 0 | 46830.78 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
24 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL | 187098.62 | 46830.79 | 0 | 0 | 46830.79 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61207 02 25 11 | 374197.24 | 93661.57 | 0 | 0 | 93661.57
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN
4 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE. | 124750.06 | 31251.94 | 0 | 0 | 31251.94 | 0% | 0% | 99.8 | ML | 300 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR
5 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA | 90000 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0% | 0% | 90 | ML | 150 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR
| SUBTOTAL 61401 02 11 | 214750.06 | 53751.94 | 0 | 0 | 53751.94
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
01 CP | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 4350000 | 1089372.72 | 130971.82 | 130971.82 | 958400.9 | 4% | 12.02% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
02 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES | 250000 | 62500 | 125454 | 125454 | -62954 | 50% | 200.7% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61404 02 11 | 4600000 | 1151872.72 | 256425.82 | 256425.82 | 895446.9
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO
1 | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 1645696.04 | 411425 | 0 | 0 | 411425 | 0% | 0% | 2700 | M2 | 300 | BENEFICIARIOS | FORTAFIN | LIC. X INVITACION
| SUBTOTAL 61404 02 25 30 | 1645696.04 | 411425 | 0 | 0 | 411425
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
16 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 500000 | 125150 | 0 | 0 | 125150 | 0% | 0% | VARIOS | PROY | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61406 02 11 | 500000 | 125150 | 0 | 0 | 125150
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
9 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 258320.55 | 258320.55 | 0 | 0 | 258320.55 | 0% | 0% | 362 | ML | 83 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
10 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 163675.44 | 163675.44 | 0 | 0 | 163675.44 | 0% | 0% | 200 | ML | 90 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
11 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS | 78807.12 | 78807.12 | 0 | 0 | 78807.12 | 0% | 0% | 102 | ML | 45 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
12 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 364222.1 | 364222.1 | 0 | 0 | 364222.1 | 0% | 0% | 173 | ML | 46 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
13 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA | 2990641.63 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0% | 0% | 10049.89 | ML | 1941 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
14 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. | 6266971.09 | 433844.29 | 0 | 0 | 433844.29 | 0% | 0% | 3532.33 | ML | 1656 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
01 CP FISMDF | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 784826.77 | 235448.03 | 235448.03 | 549378.74 | 50% | 30% | 2731.56 | ML | 250 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 10122637.93 | 2533696.27 | 235448.03 | 235448.03 | 2298248.24
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
15 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA | 856206.29 | 214051.57 | 0 | 0 | 214051.57 | 0% | 0% | 700 | ML | 173 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
16 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 395413.66 | 98853.41 | 0 | 0 | 98853.41 | 0% | 0% | 362 | ML | 83 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
17 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 219771.68 | 54942.92 | 0 | 0 | 54942.92 | 0% | 0% | 200 | ML | 87 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
18 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS | 124158.9 | 31039.73 | 0 | 0 | 31039.73 | 0% | 0% | 102 | ML | 45 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
19 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 522618.73 | 130654.68 | 0 | 0 | 130654.68 | 0% | 0% | 433 | ML | 173 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
20 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIRADOR | 79790.43 | 19947.61 | 0 | 0 | 19947.61 | 0% | 0% | 50 | ML | 7 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
21 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM | 4777750.03 | 1196530.22 | 0 | 0 | 1196530.22 | 0% | 0% | 3295 | ML | 740 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 6975709.72 | 1746020.14 | 0 | 0 | 1746020.14
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
6 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA | 491900 | 122975 | 0 | 0 | 122975 | 0% | 0% | 500 | ML | 80 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
7 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA | 358850 | 89712.5 | 0 | 0 | 89712.5 | 0% | 0% | 270 | ML | 80 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
8 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO | 493162.97 | 123693.92 | 0 | 0 | 123693.92 | 0% | 0% | 370 | ML | 120 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 1343912.97 | 336381.42 | 0 | 0 | 336381.42
61413 02 11.- APAZU
1 | OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APORT MPAL. APAZU | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61413 02 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
61413 02 25 17.- APAZU
1 | OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APAZU | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61413 02 25 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3
61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
11 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR-CONAGUA) | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APORT MPAL. APAUR | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61415 02 15 | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO
11 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR-CONAGUA) | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | APAUR | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61415 02 25 18 | 693333.01 | 173541.25 | 0 | 0 | 173541.25
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
6 | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0% | 0% | VARIAS | CANCHAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
7 | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0% | 0% | 5 | PLAZAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADMON. DIR.
12 | APORTACIÓN HÁBITAT | 904000 | 226000 | 0 | 0 | 226000 | 0% | 0% | 2 | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61419 02 11 | 1304000 | 326000 | 0 | 0 | 326000
61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
1 | Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal | 452000 | 113000 | 0 | 0 | 113000 | 0% | 0% | 1 | CANCHA | 260 | HABITANTES | HABITAT | ADJ. DIR.
2 | Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez | 452000 | 113662.4 | 0 | 0 | 113662.4 | 0% | 0% | 1 | CANCHA | 180 | HABITANTES | HABITAT | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 25 15 | 904000 | 226662.4 | 0 | 0 | 226662.4
61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO
14 | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP) | 1130000 | 282500 | 0 | 0 | 282500 | 0% | 0% | 4 | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | APORT. MPAL PREP | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61421 02 11 | 1130000 | 282500 | 0 | 0 | 282500
61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO
1 | Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo | 156250 | 39062.45 | 0 | 0 | 39062.45 | 0% | 0% | 954 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
2 | Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres | 300625 | 75156.25 | 0 | 0 | 75156.25 | 0% | 0% | 3717 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
3 | Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas | 108125 | 27031.25 | 0 | 0 | 27031.25 | 0% | 0% | 1493.71 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | ADJ. DIR.
4 | Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima | 565000 | 147928.05 | 0 | 0 | 147928.05 | 0% | 0% | 3034 | M2 | 1 | COMUNIDAD | PREP | LIC. X INVITACIÓN
| SUBTOTAL 61421 02 25 16 | 1130000 | 289178 | 0 | 0 | 289178
61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO
4 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0% | 0% | 3800 | M2 | 5000 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61421 02 25 23 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
04 CP FMD/2018 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE | 0 | 376228.31 | 376228.31 | 376228.31 | 0 | 100% | 100% | 920 | M2 | 3500 | HABITANTES | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61421 02 11 | 0 | 376228.31 | 376228.31 | 376228.31 | 0
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 9354931.57 | 2338732.9 | 0 | 0 | 2338732.9 | 0% | 0% | 3993.15 | M2 | 599 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y CIRCUITO LAS PLAZAS FRACC. LAS PLAZAS GUAYMAS SONORA | 2338732.9 | 584683.22 | 0 | 0 | 584683.22 | 0% | 0% | 1278 | M2 | 183 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 11693664.47 | 2923416.12 | 0 | 0 | 2923416.12
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FTAR | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | ESTATAL A.P. | LIC. PUB. NAC.
1 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | EMPLEO TEMPORAL | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FOPAM | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FAIMUN | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PISO FIRME | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCIONES DIVERSAS | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PDZP | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | ESTATAL DIRECTO | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | PIDED | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | VIVIENDA PROGRESIVA | LIC. PUB. NAC.
1 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | TECHO DIGNO | LIC. PUB. NAC.
1 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA. | 12.05 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FOPEDEP | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 12 | 144.05 | 36.05 | 0 | 0 | 36.05
61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 7693725.5 | 1923431.37 | 0 | 0 | 1923431.37 | 0% | 0% | 5340 | M2 | 13000 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 3109380 | 777345 | 0 | 0 | 777345 | 0% | 0% | 2144 | M2 | 164 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 4196894.5 | 1049223.62 | 0 | 0 | 1049223.62 | 0% | 0% | 2894.41 | M2 | 120 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA. | 15000000 | 3762508.11 | 0 | 0 | 3762508.11 | 0% | 0% | 10320 | M2 | 3650 | HABITANTES | PROREG | LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 23 | 30000000 | 7512508.1 | 0 | 0 | 7512508.1
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
25 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS) | 654845.21 | 163711.3 | 0 | 0 | 163711.3 | 0% | 0% | VARIOS | EQUIPOS | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
26 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.) | 84194.38 | 21048.6 | 0 | 0 | 21048.6 | 0% | 0% | VARIOS | EQUIPOS | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
27 | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 664200.15 | 142111.01 | 0 | 0 | 142111.01 | 0% | 0% | VARIOS | PROYEC | 1 | COMUN LABORAL | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61424 02 25 11 | 1403239.74 | 326870.91 | 0 | 0 | 326870.91
61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
15 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA | 100000 | 25030 | 0 | 0 | 25030 | 0% | 0% | VARIAS | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61425 02 11 | 100000 | 25030 | 0 | 0 | 25030
| TOTALES: | 110189950.16 | 28160546.3 | 921138.75 | 921138.75 | 27239407.55
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
__________________________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA