## REPORTE ESTEBAN (47)
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUB-DIRECCION
REPORTE DE AVANCES DE OBRAS
SUPERVISOR: | ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
FECHA: | 2019-05-15
PROGRAMA | NO. OBRA | OBRA | AVANCE | ESTADO | EMPRESA | F. INICIO | F. TERMINO | OBSERVACIONES
FISMDF 2019 |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS | 98% | ACTIVA | GILBERTO COTA ZAZUETA | 2019-03-21 | 2019-05-29 | PARA EL TERMINO DE LA OBRA LE HACE FALTA LAS CONEXIONES A LA RED, VALVULA Y LA CAJA DE VALVULAS

## REPORTE ESTEBAN (46)
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUB-DIRECCION
REPORTE DE AVANCES DE OBRAS
SUPERVISOR: | ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
FECHA: | 2019-05-15
PROGRAMA | NO. OBRA | OBRA | AVANCE | ESTADO | EMPRESA | F. INICIO | F. TERMINO | OBSERVACIONES
FISMDF 2019 |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS | 98% | ACTIVA | GILBERTO COTA ZAZUETA | 2019-03-21 | 2019-05-29 | PARA EL TERMINO DE LA OBRA LE HACE FALTA LAS CONEXIONES A LA RED, VALVULA Y LA CAJA DE VALVULAS