## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 2018
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO AL TRIMESTRE | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  |  | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE |  | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
16 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DIGNOS EN LA COL. HUMBERTO GUTIERREZ, 2 CUARTOS EN LA COL. 23 DE MARZO Y 2 CUARTOS EN LA COL. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 761103.76 | 380551.88 | 761103.76 | 100% | 100% | 4 | CUARTOS | 16 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
22 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN: LAS GUASIMAS, GOLONDRINAS, SAN VICENTE, FÁTIMA, HUMBERTO GUTIERREZ Y 1 TECHO DIGNO EN COL. SAN VICENTE | 0 | 1459992.97 | 1021995.08 | 1459992.97 | 100% | 100% | 15 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
03 CP FMD | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN INTERIOR DE MERCADO MUNICIPAL | 0 | 349713.98 | 0 | 349713.98 | 100% | 100% | 1 | EDIFICIO | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
C-00162/0064 | CENTRO COMUNITARIO "LA ANTORCHA REVOLUCIONARIA" | 0 | 2999358.44 | 1749524.7 | 2999358.44 | 10% | 100% | 357.54 | M2 | 100 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 FORT FIN | Cont. Lic. Pub. Nac.
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO | 0 | 493000 | 0 | 493000 | 100% | 100% | 248.12 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
01 CP FMD | RIEGO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO VIAL DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA AVENIDA SERDÁN EN GUAYMAS, SONORA | 0 | 933538.22 | 0 | 933538.22 | 100% | 100% | 3522.46 | M2 | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
EYP 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0 | 325144 | 55680 | 55680 | 100% | 17.12% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
02 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 150000 | 0 | 0 | 269464.11 | 78% | 100% | 1 | ESTUDIO | 15000 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Admon. Directa
06 CP FISM | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PLAYA DE CORTES (II ETAPA) | 0 | 1135245.97 | 0 | 1135245.97 | 100% | 100% | 599.9 | ML | 550 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
07 CP FISM | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 48" DE DIAMETRO EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLE 2 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COL. SAN VICENTE | 0 | 12218799.99 | 0 | 12218799.99 | 100% | 100% | 671 | ML | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
02 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. FELIX SERNA | 0 | 344248.87 | 0 | 344248.87 | 100% | 100% | 107 | ML | 40 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
08 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE | 0 | 1794589.32 | 0 | 1794589.32 | 100% | 100% | 1023 | ML | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE II ETAPA EN LA COL. POPULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COL. RASTRO PLAYA | 0 | 780941.42 | 546658.99 | 780941.42 | 100% | 100% | 322.7 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
23 CP FISMDF | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LOMA LINDA | 0 | 68155.74 | 68155.74 | 68155.74 | 100% | 100% | 150 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
01 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR PETROLERA Y SECTOR EL CIELO COL. BUROCRATA | 0 | 926731.11 | 0 | 926731.11 | 100% | 100% | 777.9 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
04 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESÚS R. ISAURI COL. POPULAR; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATÁN | 0 | 927216.17 | 52510.85 | 927216.17 | 100% | 100% | 658.6 | ML | 300 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
03 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO | 0 | 929454.63 | 0 | 929454.63 | 100% | 100% | 785 | ML | 237 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
11 Y 12 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM SWITCH Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN POTAM | 0 | 894313.6 | 0 | 894313.6 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
14 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN VICAM PUEBLO | 0 | 902479.99 | 231094.84 | 902479.99 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 400 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
15 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DIAM EN COL. RANCHITOS EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA 3 Y F | 0 | 882241.69 | 0 | 882241.69 | 100% | 100% | 883.29 | ML | 1700 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN | 0 | 3484608.92 | 1378134.79 | 3484608.92 | 100% | 100% | 822.94 | ML | 250 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 0 | 1596681.7 | 740217.25 | 1596681.7 | 100% | 100% | 1346.52 | ML | 350 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
20 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERÍA EN EJIDO NICOLÁS BRAVO | 0 | 650949.8 | 455664.86 | 650949.79 | 100% | 100% | 1 | TANQUE | 200 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00159/0165 | REHABILITACIÓN DE PLAZA 13 DE JULIO EN COL. CENTRO | 0 | 1496892.99 | 748446.48 | 1496892.98 | 100% | 100% | 1 | PLAZA | 200 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00159/0166 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE VÁZQUEZ CORONADO Y T.B. SAHAGÚN EN COL. MISIÓN DEL SOL | 0 | 504571.81 | 353200.26 | 504571.8 | 100% | 100% | 1 | CANCHA | 500 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0167 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN COL. PLAYA DE CORTES | 0 | 411871.62 | 205935.8 | 411871.61 | 100% | 100% | 1 | CANCHA | 350 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0168 | CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN SAN GERMÁN (II ETAPA) | 0 | 263693.68 | 98860.86 | 263693.68 | 100% | 100% | 1 | CANCHA | 250 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00159/0169 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA EN FRACC. MARSELLAS, GUAYMAS | 0 | 254788.88 | 125081.33 | 250162.67 | 100% | 98.18% | 1 | CANCHA | 300 | HABITANTES | FEDERAL-PDR | Cont. Adj. Dir.
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 0 | 126958 | 0 | 126958.08 | 100% | 100% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 FORT FIN | Cont. Lic. Pub. Nac.
05 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO | 0 | 978042.54 | 0 | 978042.54 | 100% | 100% | 658.79 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Adj. Dir.
09 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XIII SECTOR CALICHE | 0 | 1206498.32 | 0 | 1206498.32 | 100% | 100% | 1375 | M2 | 1500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Simp.
10 CP FISM | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 23 ENTRE AVENIDA XVII Y XVIII COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL. CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 22 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN COL. CENTRO | 0 | 3885098.08 | 2241630.64 | 3885101.06 | 100% | 100% | 1739 | M2 | 2500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
19 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA | 0 | 1059299.41 | 376567.6 | 1059299.41 | 100% | 100% | 271.71 | M2 | 500 | HABITANTES | FEDERAL-FISMDF | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0056, C-00162/0057, C-00162/0059, C-00162/0060, C-00162/0061, C-00162/0062.- | RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO CARLOS ROMERO DESCHAMPS; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS; REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN BLVD. SAN GERMAN ENTRE MAR CARIBE Y GLORIETA; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO; RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PUERTO Y RECARPETEO DE FRACCIONAMIENTO VISTA DORADA, EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 0 | 14384105.84 | 0 | 14257147.73 | 100% | 99.12% | 37900 | M2 | 20000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 FORT FIN | Cont. Lic. Pub. Nac.
C-00162/0063 Y C-00162/0058 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRACC. VILLAS DE MIRAMAR Y REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE BLVD. LOMAS DE CORTES DESDE BLVD. LUIS ENCINAS HASTA ENTRADA DE TEC DE MONTERREY, COLONIA MIRAMAR | 0 | 15581422.44 | 4998479.35 | 15581421.81 | 100% | 100% | 42200 | M2 | 15000 | HABITANTES | FEDERAL-RAMO 23 | Cont. Lic. Pub. Nac.
03 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. COSTA AZUL | 0 | 799240 | 0 | 799240 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
05 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO DE ESQUINA DE GASOLINERA BLVD. BENITO JUÁREZ II ETAPA | 0 | 583132 | 0 | 583132 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
07 CP FMD | SEMAFORIZACIÓN EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO AL VARADERO | 0 | 841765.6 | 0 | 841766.3 | 100% | 100% | 1 | LOTE | 1500 | HABITANTES | MUNICIPAL-FMD | Cont. Adj. Dir.
| TOTALES: | #REF! | #REF! | #REF! | 77104310.38