## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. | [8 empty] | RECURSOS RECIBIDOS: $ 30'324,080.13
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | % DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DE | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL | ACUMULADO |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS | ACUMULADO AL TRIMESTRE | TRIMESTRE | AL TRIMESTRE | FISICO | FINANCIERO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
02 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE | 1224007.64 | 1224007.64 | 262199.69 | 1197482.42 | 100% | 97.83% | 12 | CUARTOS | 86 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
03 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR | 1315059.33 | 1315059.33 | 101095.6 | 1279610.6 | 100% | 97.3% | 13 | CUARTOS | 64 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
04 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 1385993.45 | 1385993.45 | 225007.85 | 1385993.44 | 100% | 100% | 10 | CUARTOS | 52 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
09 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA | 1081585.9 | 1081585.9 | 604985.93 | 1061718.44 | 100% | 98.16% | 10 | CUARTOS | 30 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
17 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA | 741650 | 741650 | 365738.79 | 588233.79 | 100% | 79.31% | 7 | CUARTOS | 40 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
18 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | 529750 | 529750 | 258247.29 | 529750 | 100% | 100% | 5 | CUARTOS | 20 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
27 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA | 693180 | 693180 | 207954 | 207954 | 25% | 30% | 6 | CUARTOS | 24 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
28 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE | 808710 | 808710 | 242613 | 242613 | 10% | 30% | 7 | CUARTOS | 28 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 7779936.32 | 7779936.32 | 2267842.15 | 6493355.69
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01 CP FISMDF | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 0 | 975026.77 | 0 | 975026.77 | 100% | 100% | 2731.56 | ML | 250 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 364222.1 | 916861.41 | 0 | 339994.92 | 100% | 37.08% | 908.05 | ML | 368 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 163675.44 | 352204.02 | 0 | 277885.68 | 100% | 78.9% | 113 | ML | 156 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
07 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 258320.55 | 455562.72 | 61061.34 | 455562.72 | 100% | 100% | 180 | ML | 120 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
13 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1095954.18 | 1095954.18 | 384770.67 | 1070951.41 | 100% | 97.72% | 1259 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
14 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1243925.22 | 1243925.22 | 870747.66 | 1243925.23 | 100% | 100% | 856 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
15 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1319289.6 | 1319289.6 | 866825.19 | 1262612.07 | 100% | 95.7% | 1253.08 | ML | 392 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
21 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1228929.71 | 1228929.71 | 1136172.5 | 1136172.5 | 100% | 92.45% | 1204 | ML | 550 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
32 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILEÑO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | 875733.89 | 875733.89 | 262720.16 | 262720.16 | 20% | 30% | 2352.91 | ML | 300 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 6550050.69 | 8463487.52 | 3582297.52 | 7024851.46
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
05 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA | 522618.73 | 916861.41 | 0 | 576866.44 | 100% | 62.92% | 908.05 | ML | 368 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
06 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR | 219771.68 | 352204.02 | 0 | 74318.38 | 100% | 21.1% | 113 | ML | 156 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
11 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE | 475204.09 | 679606.84 | 144736.01 | 679606.85 | 100% | 100% | 571 | ML | 152 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 1217594.5 | 1948672.27 | 144736.01 | 1330791.67
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
19 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI | 0 | 637437.31 | 0 | 235492.69 | 100% | 36.94% | 1 | LOTE | 300 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
20 CP FISMDF | ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR | 493162.97 | 242343.01 | 0 | 211942.7 | 100% | 87.46% | 1 | LOTE | 300 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
23 CP FISMDF | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE | 0 | 464132.65 | 464132.65 | 464132.65 | 100% | 100% | 12 | PZAS | 550 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 493162.97 | 1343912.97 | 464132.65 | 911568.04
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
08 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE | 0 | 2430400.99 | 414859.68 | 2430401 | 100% | 100% | 4125 | M2 | 3000 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
10 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS | 0 | 975114.4 | 114092.24 | 975114.4 | 100% | 100% | 746 | M2 | 68 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
12 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA) | 9354931.57 | 6962875.27 | 3147806.32 | 5467568.32 | 70% | 78.52% | 3929.09 | M2 | 20000 | HABITANTES | FISMDF | LIC. PUB. NAC.
16 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS | 2338732.9 | 2408658.23 | 1066690.69 | 2391572.37 | 100% | 99.29% | 1799 | M2 | 160 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
22 CP FISMDF | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA | 0 | 971420.08 | 944585.87 | 944585.87 | 100% | 97.24% | 635.87 | M2 | 350 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
24 CP FISMDF | FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO | 0 | 929392.77 | 833182.33 | 833182.33 | 90% | 89.65% | 399.4 | M2 | 250 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
25 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN | 0 | 587931.98 | 335446.26 | 335446.26 | 30% | 57.06% | 204 | M2 | 230 | HABITANTES | FISMDF | ADJ. DIR.
26 CP FISMDF | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA | 0 | 1393720.88 | 418116.27 | 418116.27 | 30% | 30% | 762.87 | M2 | 550 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
29 CP FISMDF | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO | 0 | 1030651.56 | 724825.64 | 724825.64 | 30% | 70.33% | 1284.07 | M2 | 550 | HABITANTES | FISMDF | LIC. SIMP.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 11693664.47 | 17690166.16 | 7999605.3 | 14520812.46
| TOTALES: | 27734408.95 | 37226175.24 | 14458613.63
________________________________________________________
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL
____________________________________
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA