## 61701
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
61701 02 11-1 | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61701 02 11-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES) | 2030000 | 2030000 | 0 | 0 | 2030000 | 0% | 0% | 290 | PZA | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. LIC. SIMP.
61701 02 11-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD | 2015000 | 2015000 | 0 | 0 | 2015000 | 0% | 0% | 140 | PZA | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. LIC. SIMP.
| SUBTOTAL 61701 02 11 | 4105000 | 4105000 | 0 | 0 | 4105000
| TOTALES 61701: | 4105000 | 4105000 | 0 | 0 | 4105000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61425
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
61425 02 11-1 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0% | 0% | 1 | ACCION | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61425 02 11 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000
| TOTALES 61425: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________ C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61424
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
61424 02 25 11-1 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 157710.68 | 80944.18 | 0 | 0 | 80944.18 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61424 02 25 11 | 157710.68 | 80944.18 | 0 | 0 | 80944.18
| TOTALES 61424: | 157710.68 | 80944.18 | 0 | 0 | 80944.18
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61422
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
61422 02 25 11-01 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN | 7951587 | 8730379.65 | 1807009.61 | 8717372.77 | 13006.88 | 100% | 99.85% | 5078.83 | M2 | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-02 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA | 4729891.95 | 4522932.07 | 1885642.56 | 3988666.95 | 534265.12 | 99% | 88.19% | 2748.21 | M2 | 175 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-03 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE | 3854255.16 | 3806185.39 | 1560493.55 | 3527515.08 | 278670.31 | 100% | 92.68% | 2432.87 | M2 | 220 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-04 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM | 4631994.36 | 4099701.33 | 2257384.72 | 3608568.77 | 491132.56 | 99% | 88.02% | 2334 | M2 | 550 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-05 CP | PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR | 4135638.15 | 3941507.53 | 1323263.95 | 2952598.77 | 988908.76 | 100% | 74.91% | 2904.33 | M2 | 153 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-06 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS | 1902873 | 2186442.73 | 280086.21 | 936019.03 | 1250423.7 | 99% | 42.81% | 1187.6 | M2 | 68 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-07 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE | 4203706.92 | 3259500.6 | 1742582.97 | 2720433.15 | 539067.45 | 100% | 83.46% | 2515.8 | M2 | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-08 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO | 1999687.5 | 2984119.78 | 895235.94 | 895235.94 | 2088883.84 | 40% | 30% | 1875 | M2 | 127 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA | 1473192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 888 | M2 | 128 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-11 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM | 750000 | 1521682.73 | 0 | 0 | 1521682.73 | 0% | 0% | 90 | M2 | 150 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 25 11 | 35632826.04 | 35052451.81 | 11751699.51 | 27346410.46 | 7706041.35
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
61422 02 11-03 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO | 2713200 | 3416153.19 | 1385814.16 | 2841279.89 | 574873.3 | 100% | 83.17% | 1733.06 | M2 | 130.33 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-06 CP | CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE | 3081838.5 | 2578225.79 | 0 | 2578225.79 | 0 | 100% | 100% | 2018.77 | M2 | 73.15 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-07 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA | 1996960 | 1798692.94 | 376363.69 | 1798692.93 | 0.01 | 100% | 100% | 7453.62 | M2 | 3000 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-08 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS | 1075334.38 | 1654635.19 | 1254320.58 | 1654635.14 | 0.05 | 100% | 100% | 2470.78 | M2 | 4580 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-09 CP | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CMS DE ESPESOR Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TECNOLÓGICO (I ETAPA) | 0 | 7911240 | 5088480.86 | 5088480.86 | 2822759.14 | 30% | 64.32% | 2470.78 | M2 | 4580 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-2 | CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCION, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE | 3576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1560 | M2 | 117.23 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-4 | RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE | 4335240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15483 | M2 | 552 | HAB. | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61422 02 11 | 16778572.88 | 17358947.11 | 8104979.29 | 13961314.61 | 3397632.5
| TOTALES 61422: | 52411398.92 | 52411398.92 | 19856678.8 | 41307725.07 | 11103673.85
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61419
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
61419 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA | 664950 | 664950 | 0 | 0 | 664950 | 0% | 0% | 1 | OBRAS | 400 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | 400000 | 278896 | 0 | 0 | 278896 | 0% | 0% | 1 | OBRAS | 400 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-3 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0% | 0% | 1 | OBRAS | 400 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 25 11 | 1464950 | 1343846 | 0 | 0 | 1343846
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
61419 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 400000 | 415624 | 0 | 0 | 415624 | 0% | 0% | 1 | CANCHAS | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-02 CP | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR | 3659350 | 3643726 | 814704.09 | 3355593.39 | 288132.61 | 100% | 92.09% | 307.13 | M2 | 5500 | PERSONAS | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 11-3 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE | 3250000.12 | 2788378.12 | 0 | 0 | 2788378.12 | 0% | 0% | 1 | ESTADIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 11-4 | CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0% | 0% | 1 | CAMPO | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-5 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0% | 0% | 600 | M2 | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61419 02 11 | 8359350.12 | 7897728.12 | 814704.09 | 3355593.39 | 4542134.73
| TOTALES 61419: | 9824300.12 | 9241574.12 | 814704.09 | 3355593.39 | 5885980.73
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61410
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
61410 02 25 11-1 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0% | 0% | 250 | OBRAS | 1000 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-2 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 0% | 0% | 450 | OBRAS | 1700 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR) | 336000 | 336000 | 0 | 0 | 336000 | 0% | 0% | 24 | OBRAS | 120 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-4 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0% | 0% | 1 | VARIOS | 121 | HAB. | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61410 02 25 11 | 1446000 | 1446000 | 0 | 0 | 1446000
| TOTALES 61410: | 1446000 | 1446000 | 0 | 0 | 1446000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61409
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
61409 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE | 585456.48 | 585456.48 | 0 | 0 | 585456.48 | 0% | 0% | 227 | ML | 220 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO | 303750 | 303750 | 0 | 0 | 303750 | 0% | 0% | 201 | ML | 127 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO | 703594.08 | 703594.08 | 0 | 0 | 703594.08 | 0% | 0% | 185.6 | ML | 550 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN | 725634 | 725634 | 0 | 0 | 725634 | 0% | 0% | 185.6 | ML | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE | 638537.78 | 638537.78 | 0 | 0 | 638537.78 | 0% | 0% | 192.62 | ML | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS | 628198.2 | 628198.2 | 0 | 0 | 628198.2 | 0% | 0% | 150.24 | ML | 153 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA | 718464.6 | 718464.6 | 0 | 0 | 718464.6 | 0% | 0% | 256.85 | ML | 175 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS | 289044 | 289044 | 0 | 0 | 289044 | 0% | 0% | 134.84 | ML | 68 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR | 482202 | 482202 | 0 | 0 | 482202 | 0% | 0% | 174.61 | ML | 160 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA | 223776 | 223776 | 0 | 0 | 223776 | 0% | 0% | 174.61 | ML | 128 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 5298657.14 | 5298657.14 | 0 | 0 | 5298657.14
| TOTALES 61409: | 5298657.14 | 5298657.14 | 0 | 0 | 5298657.14
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________ C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61408
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
61408 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE | 439092.36 | 439092.36 | 0 | 0 | 439092.36 | 0% | 0% | 227 | ML | 220 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO | 227812.5 | 227812.5 | 0 | 0 | 227812.5 | 0% | 0% | 201 | ML | 127 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO | 527695.56 | 527695.56 | 0 | 0 | 527695.56 | 0% | 0% | 200 | ML | 550 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. | 544225.5 | 544225.5 | 0 | 0 | 544225.5 | 0% | 0% | 185.6 | ML | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE | 478903.32 | 478903.32 | 0 | 0 | 478903.32 | 0% | 0% | 192.62 | ML | 135 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS | 471148.61 | 471148.61 | 0 | 0 | 471148.61 | 0% | 0% | 150.24 | ML | 153 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA | 538848.45 | 538848.45 | 0 | 0 | 538848.45 | 0% | 0% | 257 | ML | 175 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS | 216783 | 37784.5 | 0 | 0 | 37784.5 | 0% | 0% | 134.84 | ML | 68 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR | 361651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 174.61 | ML | 160 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10 | CONSTRUCCIONDE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA | 167832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 219.84 | ML | 128 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | 3973992.8 | 3265510.8 | 0 | 0 | 3265510.8
| TOTALES 61408: | 3973992.8 | 3265510.8 | 0 | 0 | 3265510.8
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61406
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
61406 02 11-1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-2 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-3 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61406 02 11 | 193000 | 193000 | 0 | 0 | 193000
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
61406 02 25 11-1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 2 | COMUNIDAD | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61406 02 25 11 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000
| TOTALES 61406: | 593000 | 593000 | 0 | 0 | 593000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61404
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
61404 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 14.87 | 14.87 | 0 | 0 | 14.87 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61404 02 11 | 14.87 | 14.87 | 0 | 0 | 14.87
| TOTALES 61404: | 14.87 | 14.87 | #REF! | 0 | 14.87
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61304
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61304.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
613.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
61304 02 25 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
61304 02 25 11-10 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA | 0 | 483604 | 483604 | 483604 | 0 | 100% | 100% | 1 | ESTUDIO | 400 | PERSONAS | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61304 02 25 11-11 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO Y EJIDO EL YAQUI | 0 | 267632 | 133632 | 133632 | 134000 | 0% | 49.93% | 1 | ESTUDIO | 400 | PERSONAS | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61304 02 25 11 | 0 | 751236 | 483604 | 617236 | 134000
| TOTALES 61304: | 0 | 751236 | 483604 | 617236 | 134000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61204
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 .- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
61204 02 11-2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 1383375.51 | 587511.63 | 0 | 0 | 587511.63 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. LIC. SIMP.
61204 02 11-20CP/2021 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC | 243517.13 | 243517.13 | 0 | 243517.13 | 0 | 100% | 100% | 519 | M2 | 550 | PERSONAS | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-21CP/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000 | 871866.78 | 871866.78 | 0 | 871866.78 | 0 | 100% | 100% | 869 | M2 | 6500 | PERSONAS | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-22CP/2021 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200 | 1016005.21 | 1016005.21 | 0 | 1016005.21 | 0 | 100% | 100% | 1021 | M2 | 6500 | PERSONAS | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-01 CP | DESAZOLVE, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE | 0 | 1015566.08 | 0 | 1015566.08 | 0 | 100% | 100% | 12800 | M2 | 2400 | PERSONAS | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-04 CP | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ | 268610.88 | 383120.64 | 0 | 383120.64 | 0 | 100% | 100% | 228.5 | M2 | 1300 | PERSONAS | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61204 02 11 | 3783375.51 | 4117587.47 | 0 | 3530075.84 | 587511.63
| TOTALES 61204: | 3783375.51 | 4117587.47 | 0 | 3530075.84 | 587511.63
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________ C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61203
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
61203 02 25 11-1 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2 | 2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0% | 0% | 112 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FISMDF | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 25 11 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 700000
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
61203 02 11-1 | ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 0% | 0% | 1 | LOTE | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-2 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0% | 0% | 1 | EDIFICIO | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-3 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0% | 0% | 1 | PLANTELES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61203 02 11 | 785000 | 785000 | 0 | 0 | 785000
| TOTALES 61203: | 1485000 | 1485000 | 0 | 0 | 1485000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
___________________________________________ C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61201
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN
61201 02 11-1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 290 | M2 | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC.
61201 02 11-05 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 0 | 461622 | 0 | 461622 | 0 | 100% | 100% | 1 | ACCIÓN | 1500 | PERSONAS | FMD | ADMON. DIR.
| SUBTOTAL 61201 02 11 | 3240000 | 461622 | 0 | 461622 | 0
| TOTALES 61201: | 3240000 | 461622 | 0 | 461622 | 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61102
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
61102 02 25 11-09 CP | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA, EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM) | 1300000 | 1226784.69 | 562464.88 | 562464.88 | 664319.81 | 63% | 45.85% | 8 | ACCIONES | 32 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61102 02 25 11-2 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS | 1300000 | 1373215.31 | 0 | 0 | 1373215.31 | 0% | 0% | 8 | ACCIONES | 32 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
61102 02 25 11-3 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO. | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | 0% | 0% | 16 | ACCIONES | 64 | HAB. | FISMDF | CONT. LIC. PUB. NAC.
| SUBTOTAL 61102 02 25 11 | 5200000 | 5200000 | 562464.88 | 562464.88 | 4637535.12
| TOTALES 61102: | 5200000 | 5200000 | 562464.88 | 562464.88 | 4637535.12
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________ C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## 61702-ULTIMA HOJA DE TOTALES
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
No. DE | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | POR | % DE AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL | MODALIDAD
OBRA |  | ANALITICO DE | MODIFICADO | EN EL |  | DEVENGAR |  |  | FISICAS |  | POB. BENEF. |  | RECURSO | DE
|  | PROYECTOS |  | TRIMESTRE |  |  | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA |  | EJECUCIÓN
617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
61702 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0% | 0% | 1 | ACCIONES | 1 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADJ. DIR.
| SUBTOTAL 61702 02 11 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| TOTALES 61702: | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| TOTALES CAPÍTULO 60000: | 91768450.04 | 88707545.5 | #REF! | 49834717.18 | 38872828.32
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
________________________________________________________
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
______________________________________________
C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL
____________________________________________________
C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

## JUSTIFICACIONES
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
61102 02 25 11-09 CP | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA, EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM | EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61102 02 25 11-2 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS
61102 02 25 11-3 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.
61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN
61201 02 11-1 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO
61201 02 11-05 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | MPIO. DE GUAYMAS, SONORA | OBRA CONCLUIDA
61304 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
61304 02 25 11-10 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA |  | CONCLUIDO
61304 02 25 11-11 CP | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO Y EJIDO EL YAQUI
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
61203 02 25 11-1 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO
61203 02 25 11-2 | 2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
61203 02 11-1 | ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL
61203 02 11-2 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61203 02 11-3 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
61204 02 11-2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61204 02 11-20CP/2021 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC | BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-21CP/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000 | SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000 | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-22CP/2021 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200 | BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200 | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-01 CP | DESAZOLVE, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE | CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-04 CP | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ | BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ | OBRA CONCLUIDA
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
61404 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
61406 02 11-1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS
61406 02 11-2 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE
61406 02 11-3 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
61406 02 25 11-1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
61406 02 25 11-2 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
61408 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE
61408 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO
61408 02 25 11-3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO
61408 02 25 11-4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.
61408 02 25 11-5 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE
61408 02 25 11-6 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS
61408 02 25 11-7 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA
61408 02 25 11-8 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS
61408 02 25 11-9 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR
61408 02 25 11-10 | CONSTRUCCIONDE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
61409 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE
61409 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO
61409 02 25 11-3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO
61409 02 25 11-4 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN
61409 02 25 11-5 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE
61409 02 25 11-6 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS
61409 02 25 11-7 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA
61409 02 25 11-8 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS
61409 02 25 11-9 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR
61409 02 25 11-10 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
61410 02 25 11-1 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA
61410 02 25 11-2 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA
61410 02 25 11-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)
61410 02 25 11-4 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
61419 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA
61419 02 25 11-2 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
61419 02 25 11-3 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
61419 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61419 02 11-02 CP | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR | EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61419 02 11-3 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE
61419 02 11-4 | CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE
61419 02 11-5 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
61422 02 25 11-01 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN | CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR, CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-02 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA | CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-03 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE | CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-04 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM | BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-05 CP | PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR | BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-06 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS | CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-07 CP | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE | CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-08 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO | CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA
61422 02 25 11-11 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
61422 02 11-03 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO | DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-06 CP | CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE | BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE | OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-07 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA | BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA | OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-08 CP | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS | AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-09 CP | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CMS DE ESPESOR Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TECNOLÓGICO (I ETAPA) | AVENIDA TECNOLÓGICO (I ETAPA) | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-2 | CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCION, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE
61422 02 11-4 | RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
61424 02 25 11-1 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
61425 02 11-1 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022
61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN
61701 02 11-1 | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
61701 02 11-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)
61701 02 11-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD
61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
61702 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS