## 222 08 04 017 06
INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Función | 222 | Desarrollo Comunitario
Dependencia | 8 | DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. | 4 | DIR. DE OBRAS PUBLICAS
Programa | 17 | PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma | 6 | ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS
EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DIRECTAS Y CONVENIDAS EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE INVERSION PREVISTOS Y AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS, METAS Y PREVISIONES DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS.
M E T A S |  |  | Unidad de Medida | Ponderacion % | Gasto |  | Meta |  | 1er Trimestre |  | 2do Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 4to Trimestre |  | Acumulado |  |  | Justificación | PORCENTAJE
Clave | D e s c r i p c i o n |  |  |  | Presup. | Ejercido | Programada | Real | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia |  | E1 | E2 | E3
1 | INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO |  | EXPEDIENTE | 8 | 0 | 0 | 45 | 28 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 13 | 15 | 5 | 45 | 28 | -17 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA SE INCLUYERON ENLOS CONTRATOS DE PAVIMENTACION | 33.3333 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS |  | EVALUACIONES | 8 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 42 | 36 | -6 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA SE INCLUYERON ENLOS CONTRATOS DE PAVIMENTACION | 66.6667 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A SOLICITANTES DE OBRAS, CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDAD |  | AUDIENCIA | 9 | 0 | 0 | 350 | 350 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 | 350 | 0 |  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS DE OBRAS EJECUTADAS QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE DEL GASTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS OBRAS |  | DOCTO. | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA |  | OBRAS | 42 | 0 | 0 | 46 | 46 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46 | 46 | 0 |  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES |  | ACCIONES | 15 | 0 | 0 | 350 | 350 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 | 350 | 0 |  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y RUTAS URBANAS. |  | ACCIONES | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | 1 | TRABAJOS PLAZA 3 PRESIDENTES | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | 100 |  |  | 852 | 830 | 172 | 172 | 236 | 230 | 245 | 244 | 199 | 184 | 852 | 830 | -22 |  | 92.4623 | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100 | [5 empty] | E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia